## Sheet1
Test Summary Report
Report Date(dd-mm-yy) |  |  | 2026-03-04 |  |  |  | version: | 1
Test Information
Project Name: |  | PaiNamNaeWebApp |  |  | Project ID: | Sprint-2
Start Date(dd-mm-yy:) |  | 2026-03-02 |  |  | End Date: | 2026-03-04
System/Module Name: |  | Account Deletion, Extra Luggage, Chat, Investigation
Test Specification Version: |  | v1.0 | [7 empty] | Summary
Testers: | 1.นายพงศ์สุพัฒน์ เดิมพันธ์
2.นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี
3. นางสาวภัทราวดี ส่องศรีโรจน์
Taster's comments:
Test Summary
No. of Test Cases in Test Specification Document: | [8 empty] | case(s)
Test Type | [6 empty] | UAT | API
Planned: | [5 empty] | No. of Test Cases | 25 | 51 | case(s)
Actual: | [6 empty] | 35 | 51 | case(s)
Passed | [6 empty] | 35 | 47 | case(s)
Failed | [6 empty] | 0 | 2 | case(s)
Total= | [6 empty] | 86 |  | case(s)
UAT Test Case
TC ID | Module | Scenario |  | Expected Result |  | Actual Result |  | Status
UAT-01-001 | Delete Account | Delete Account With Wrong Email |  | Cannot delete |  | Cannot delete |  | Pass
UAT-02-001 | Delete Account | Delete Account With Correct Email |  | delete account |  | Account deleted successfully |  | Pass
UAT-03-001 | Delete Account | Cannot Log in After Account Deletion |  | Cannot delete |  | Cannot delete |  | Pass
UAT-01-002 | Delete Account | Delete Account With Related Record |  | delete account |  | ลบ Booking / Vehicle / Route / Notification ลบ User สำเร็จ Log "ลบถาวรสำเร็จทั้งหมด 1 บัญชี" |  | Pass
UAT-02-002 | Delete Account | Delete Many Account |  | Delete Many Account With Related Record |  | ลบ Releted Record ทั้งหมด ลบ User 3 คน |  | Pass
UAT-03-002 | Delete Account | No Account Delete |  | Log " ไม่พบบัญชีที่ครบกำหนดลบ + จบ job" |  | Log " ไม่พบบัญชีที่ครบกำหนดลบ + จบ job" |  | Pass
UAT-04-002 | Delete Account | Delete Account |  | Cannot delete |  | Cannot delete |  | Pass
UAT-01-003 | Extra Luggage | The route does not allow Extra Luggage; the option should not be displayed. |  | ไม่เห็น section “มีสัมภาระเกินปกติ” และไม่มี radio ให้เลือกขนาด |  | 400 ระบบแจ้งว่าเส้นทาง ไม่รองรับสัมภาระเกิน |  | Pass
UAT-02-003 | Extra Luggage | Route MEDIUM only allows the selection of MEDIUM. |  | เห็นเฉพาะ MEDIUM (ไม่มี LARGE/EXTRA_LARGE) |  | 201 จองสำเร็จ type=MEDIUM, fee=50 |  | Pass
UAT-03-003 | Extra Luggage | Booking for MEDIUM was successful and the correct fee was charged. |  | จองสำเร็จ, ใน booking เก็บ extraLuggageSelected=true, extraLuggageType=MEDIUM, extraLuggageFee=50 |  | 201 และบันทึกข้อมูลสัมภาระเกินเป็น extraLuggageSelected=true, extraLuggageType='LARGE', extraLuggageFee=100 |  | Pass
UAT-04-003 | Extra Luggage | Route EXTRA_LARGE requires selecting EXTRA_LARGE. |  | เลือก EXTRA_LARGE ได้ และจองสำเร็จพร้อม fee=120 |  | จองได้สำเร็จ 201, ได้ type=EXTRA_LARGE, fee=120 |  | Pass
UAT-05-003 | Extra Luggage | Validation: Selecting baggage but not choosing a type will result in rejection. |  | ระบบตอบ 400 Bad Request พร้อมข้อความให้เลือกประเภทสัมภาระ |  | 400 validation error ถูกต้อง |  | Pass
UAT-06-003 | Extra Luggage | The driver sees the baggage details in the booking request. |  | ระบบตอบ 400 Bad Request |  | API ตอบ 400 validation error ถูกต้อง |  | Pass
UAT-07-003 | Extra Luggage | The driver sees the baggage details in the booking request. |  | Driver เห็นประเภทสัมภาระและค่าบริการเพิ่มในรายการคำขอ |  | หน้าคำขอจองของคนขับแสดงข้อมูลสัมภาระ เพิ่มเติมครบถ้วน ได้แก่ ประเภทสัมภาระ (LARGE) และค่าบริการเพิ่ม 100 บาท พร้อมยอดราคารวมที่รวมค่า extra luggage แล้ว |  | Pass
UAT-08-003 | Extra Luggage | The driver confirmed the request for extra luggage. |  | สถานะเป็น CONFIRMED และข้อมูลสัมภาระยังถูกต้องในรายละเอียดทริป |  | คนขับยืนยันคำขอจองสำเร็จ ระบบอัปเดตสถานะเป็น CONFIRMED (200), หน้าแสดงสถานะ "ยืนยันแล้ว" และมีข้อความ "ยืนยันคำขอแล้ว" |  | Pass
UAT-09-003 | Extra Luggage | The driver declined the request for extra luggage. |  | สถานะเป็น REJECTED |  | คนขับปฏิเสธคำขอจองสำเร็จ ระบบอัปเดตสถานะเป็น REJECTED (200), หน้าแสดงสถานะ "ปฏิเสธ", คืนที่นั่งกลับให้เส้นทาง และมีข้อความ "ปฏิเสธคำขอแล้ว" |  | Pass
UAT-10-003 | Extra Luggage | After modifying the route and disabling the Extra Luggage function, this should take effect on the FindTrip page. |  | route นั้นไม่แสดงตัวเลือกสัมภาระเกินอีก |  | แก้ไขเส้นทางสำเร็จ (200) โดยตั้ง allowExtraLuggage=false และระบบเคลียร์ maxExtraLuggageType เป็น null อัตโนมัติ จากนั้นหน้า FindTrip ของเส้นทางนี้ ไม่แสดงส่วน "มีสัมภาระเกินปกติ" |  | Pass
UAT-01-004 | Chat | Passenger Open Chat From Booking |  | ผู้โดยสารเปิดแชทจากหน้า myTrip (แท็บยืนยันแล้ว) ตรวจสอบว่า Chat Widget ปรากฏ |  | ผู้โดยสารเปิดแชทจากหน้า myTrip (แท็บยืนยันแล้ว) ตรวจสอบว่า Chat Widget ปรากฏ |  | Pass
UAT-02-004 | Chat | Passenger Start Chat And Send Message |  | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความแล้วกดส่ง ตรวจสอบว่าข้อความปรากฏในแชท |  | ผู้โดยสารเปิดแชทจากหน้า myTrip (แท็บยืนยันแล้ว) ตรวจสอบว่า Chat Widget ปรากฏ |  | Pass
UAT-03-004 | Chat | Passenger Uses Quick Reply |  | ผู้โดยสารกดปุ่ม Quick Reply → ข้อความถูกส่งสำเร็จ ข้อความที่ส่งไป : "รออยู่ที่จุดนัดพบ" |  | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความแล้วกดส่ง ตรวจสอบว่าข้อความปรากฏในแชท |  | Pass
UAT-04-004 | Chat | Passenger Minimizes And Maximizes Chat |  | คลิก Header เพื่อย่อ Chat Widget → ตรวจสอบสถานะ minimized → คลิกเปิดกลับ id:chat-widget-minimized = visible id:chat-header-maximized = not visible id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = visible |  | ผู้โดยสารกดปุ่ม Quick Reply → ข้อความถูกส่งสำเร็จ ข้อความที่ส่งไป : "รออยู่ที่จุดนัดพบ" |  | Pass
UAT-05-004 | Chat | Passenger Closes Chat Widget |  | ผู้โดยสารกดปุ่ม Close (X) → Chat Widget หายไป id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = not visible |  | คลิก Header เพื่อย่อ Chat Widget → ตรวจสอบสถานะ minimized → คลิกเปิดกลับ id:chat-widget-minimized = visible id:chat-header-maximized = not visible id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = visible |  | Pass
UAT-06-004 | Chat | Passenger Verifies Attachment Menu |  | หลังจากกดปุ่ม + เปิดเมนูแนบ → ตรวจสอบว่ามีตัวเลือก "รูปภาพ" และ "ตำแหน่งที่ตั้ง" Wait Until Page Contains "รูปภาพ" Wait Until Page Contains "ตำแหน่งที่ตั้ง" |  | ผู้โดยสารกดปุ่ม Close (X) → Chat Widget หายไป id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = not visible |  | Pass
UAT-07-004 | Chat | Driver Verifies Latest Message Notification |  | ไปที่หน้าประวัติการแชท → ตรวจสอบว่าแชทล่าสุดแสดงข้อความจากผู้โดยสารถูกต้อง (รออยู่ที่จุดนัดพบ) → ข้อความถูกส่ง |  | หลังจากกดปุ่ม + เปิดเมนูแนบ → ตรวจสอบว่ามีตัวเลือก "รูปภาพ" และ "ตำแหน่งที่ตั้ง" Wait Until Page Contains "รูปภาพ" Wait Until Page Contains "ตำแหน่งที่ตั้ง" |  | Pass
UAT-08-004 | Chat | Driver Receives Message And Replies |  | คนขับเปิดหน้าประวัติแชท → เข้าห้องแชทของ booking ที่ระบุ → ส่งข้อความตอบกลับ : "รับทราบครับ เจอกันที่จุดนัดพบนะครับ" → ข้อความถูกส่ง |  | ไปที่หน้าประวัติการแชท → ตรวจสอบว่าแชทล่าสุดแสดงข้อความจากผู้โดยสารถูกต้อง (รออยู่ที่จุดนัดพบ) → ข้อความถูกส่ง |  | Pass
UAT-09-004 | Chat | Driver Uses Quick Reply |  | คนขับกดปุ่ม Quick Reply ( "ใกล้ถึงแล้ว") → ข้อความถูกส่ง |  | คนขับกดปุ่ม Quick Reply ( "ใกล้ถึงแล้ว") → ข้อความถูกส่ง |  | Pass
UAT-10-004 | Chat | Chat History Page Displays Rooms |  | เปิดหน้า /chats → มีรายการห้องแชทปรากฏ → แสดงชื่อผู้ร่วมสนทนา |  | เปิดหน้า /chats → มีรายการห้องแชทปรากฏ → แสดงชื่อผู้ร่วมสนทนา |  | Pass
UAT-11-005 | Investigation | Admin opens Investigation Management page |  | ระบบแสดงรายการ Investigation |  | ระบบแสดง Request No, Authority, Booking ID, Period และ Action |  | Pass
UAT-12-005 | Investigation | Admin creates investigation request to export chat log |  | ระบบสร้าง Investigation Request สำเร็จ และแสดงรายการใน Investigation list |  | ระบบสร้างคำร้องสำเร็จและแสดงใน list |  | Pass
UAT-13-005 | Investigation | Admin submits investigation request without official document |  | ระบบแจ้ง Validation Error Official Document is required |  | ระบบแจ้งเตือน Official Document required |  | Pass
UAT-14-005 | Investigation | Admin submits investigation request with invalid date range |  | ระบบแจ้ง Error Date Range ไม่ถูกต้อง |  | ระบบแจ้ง Error Date Range ไม่ถูกต้อง |  | Pass
UAT-15-005 | Investigation | Admin views investigation detail |  | ระบบแสดงรายละเอียด Investigation |  | ระบบแสดง Authority, Booking ID, Date Range และ Reason |  | Pass
UAT-16-005 | Investigation | Admin exports chat log from investigation |  | ระบบสร้างไฟล์ Chat Log และสามารถดาวน์โหลดได้ |  | ระบบดาวน์โหลดไฟล์ Chat Log สำเร็จ |  | Pass
UAT-17-005 | Investigation | Non-admin user attempts to access investigation page |  | ระบบปฏิเสธการเข้าถึง Investigation |  | ระบบแสดง Access Denied |  | Pass
API Test
API ID | Endpoint | Method | Scenario | Expected Status |  | Actual Status | Response Time |  | Result
API-01 | /api/users/delete-account | POST | delete account | 202 Accepted |  | 202 Accepted | 32ms |  | Pass
TC-001 | /api/users/delete-account | POST | Chat | 202 Accepted |  | 202 Accepted | 32ms |  | Pass
TC-002 | /api/users/delete-account | POST | Chat | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 32ms |  | Pass
TC-003 | /api/users/delete-account | POST | Chat | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 32ms |  | Pass
TC-LUG-001 | /api/bookings | POST | Extra Luggage | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 28ms |  | Pass
TC-LUG-002 | /api/bookings | POST | Extra Luggage | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 25ms |  | Pass
TC-LUG-003 | /api/bookings | POST | Extra Luggage | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 32ms |  | Pass
TC-LUG-004 | /api/bookings | POST | Extra Luggage | 201 Accepted |  | 400 Bad Request | 28ms |  | Pass
TC-LUG-005 | /api/bookings | POST | Extra Luggage | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 25ms |  | Pass
TC-LUG-006 | /api/bookings | POST | Extra Luggage | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 32ms |  | Pass
TC-LUG-007 | /api/bookings/{id} | GET | Extra Luggage | 200 Accepted |  | 400 create failed | 28ms |  | FAIL
TC-LUG-008 | /api/bookings/{id}/status | PATCH | Extra Luggage | 200 Accepted |  | SKIP | 25ms |  | SKIP
TC-LUG-007 | /api/bookings/{id} | GET | Extra Luggage | 200 Accepted |  | 400 create failed | 28ms |  | FAIL
TC-LUG-008 | /api/bookings/{id}/status | PATCH | Extra Luggage | 200 Accepted |  | SKIP | 25ms |  | SKIP
TC-01-01 | /api/chats/booking/{booking_id} | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 101ms |  | Pass
TC-01-02 | /api/chats/booking/{booking_id} | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 46ms |  | Pass
TC-01-03 | /api/chats/booking/{booking_id} | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 1ms |  | Pass
TC-01-04 | /api/chats/booking/{booking_id} | GET | Chat | 401 Unauthorized |  | 401 Unauthorized | 1ms |  | Pass
TC-01-05 | /api/chats/booking/{booking_id} | GET | Chat | 404 Not Found |  | 404 Not Found | 3ms |  | Pass
TC-02-01 | /api/chats/history | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 24ms |  | Pass
TC-02-02 | /api/chats/history | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 9ms |  | Pass
TC-02-03 | /api/chats/history | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 10ms |  | Pass
TC-03-01 | /api/chats/history | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 8ms |  | Pass
TC-03-02 | /api/chats/history | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 4ms |  | Pass
TC-03-03 | /api/chats/{room_id} /messages | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 2ms |  | Pass
TC-04-01 | /api/chats/{room_id} /messages | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 6ms |  | Pass
TC-04-02 | /api/chats/{room_id} /messages | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 4ms |  | Pass
TC-04-03 | /api/chats/{room_id} /messages | GET | Chat | Message Match |  | Message Match | 6ms |  | Pass
TC-04-04 | /api/chats/{room_id} /messages | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 4ms |  | Pass
TC-04B-01 | /api/chats/history | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 4ms |  | Pass
TC-04B-02 | /api/chats/{room_id} /messages/image | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 3ms |  | Pass
TC-04B-03 | /api/chats/{room_id} /messages/image | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 6ms |  | Pass
TC-04B-04 | /api/chats/{room_id} /messages/image | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 3ms |  | Pass
TC-04B-05 | /api/chats/{room_id} /messages/image | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 19ms |  | Pass
TC-05-01 | /api/chats/{room_id} /messages/image | POST | Chat | 400 or 500 error |  | 400 or 500 error | 4ms |  | Pass
TC-05-02 | /api/chats/{room_id} /messages/image | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 0:00 |  | Pass
TC-05-03 | /api/chats/{room_id} /messages/image | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 0:00 |  | Pass
TC-05-04 | /api/chats/{room_id} /messages/image | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 14ms |  | Pass
TC-06-01 | /api/chats/{room_id} /read | POST | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 3ms |  | Pass
TC-06-02 | /api/chats/history | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 8ms |  | Pass
TC-06-03 | /api/chats/{room_id} /read | POST | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 2ms |  | Pass
API-01 | /auth/login | POST | Investigation | 200 OK |  | 200 OK | 30ms |  | Pass
API-02 | /admin/investigations | POST | Investigation | 201 Created |  | 201 Created | 28ms |  | Pass
API-03 | /admin/investigations | POST | Investigation | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 31ms |  | Pass
API-04 | /admin/investigations | POST | Investigation | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 29ms |  | Pass
API-05 | /admin/investigations | GET | Investigation | 200 OK |  | 200 OK | 27ms |  | Pass
API-06 | /admin/investigations/{id} | GET | Investigation | 200 OK |  | 201 OK | 32ms |  | Pass
API-07 | /admin/investigations/{id}/export | GET | Investigation | 200 OK |  | 202 OK | 26ms |  | Pass
API-08 | /admin/investigations/{id}/export | GET | Investigation | 401 Unauthorized |  | 401 Unauthorized | 24ms |  | Pass
API-09 | /admin/investigations/{id}/export | GET | Investigation | 401 Unauthorized |  | 401 Unauthorized | 25ms |  | Pass
API-10 | /admin/investigations/{id}/export | GET | Investigation | 404 Not Found |  | 404 Not Found | 29ms |  | Pass
Defect Summary | [9 empty] | Meaning
No. of Defect Found: | [6 empty] | 0 |  |  | Severity Level | Impact | Description
[7 empty] | Severity Levels |  |  | 1 | Low | UI issue / cosmetic issue
Low(1) | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | Medium | Feature works incorrectly
Medium(2) | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | High | Core function affected
High(3) | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | Critical | System crash
Critical(4) | [6 empty] | 0
Note: | [9 empty] | Meaning
[10 empty] | Priority Level | Impact | Description
Effort Summary | [9 empty] | 1 | Low | Fix when time permits
Designingthe Test: | 3 | [5 empty] | Person-hours |  |  | 2 | Medium | Should be fixed soon
Test setup: | 1 | [5 empty] | Person-hours |  |  | 3 | High | Must fix before release
Test Execution: | 3 | [5 empty] | Person-hours |  |  | 4 | Critical | Immediate fix required
Test Analysis and Report: | 5 | [5 empty] | Person-hours
Total Test Efforts: | 12 | [5 empty] | Person-hours
AverageTime Spend: | N/A | [5 empty] | Hours/defect