## Sheet1
Sprint Backlog
Sprit No. | Product Backlog Items | Sprint Tasts | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | actual | All Estimate of Effort
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 75 | 109
2 | Pre-Producttion | ศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขในการใช้งาน | all | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Adapt Blueprint | อมลธิรา,ภัทราวดี,จักรพรรดิ์ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| As a driver,I want to send a message to a passenger without revealing too much personal information so that I can communicate with them in a saver manner. | UX/UI Design + frontend | ปรเมศวร์ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | ออกแบบฐานข้อมูล Chat | ปรเมศวร์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2
|  | ออกแบบ Test Scenarios และ Test Cases | ปรเมศวร์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2
|  | เขียน Robot Framework สำหรับเทส send-message | ปรเมศวร์ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5
|  | API Testing | ปรเมศวร์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1
|  | ทดสอบการทำงานและบันทึกผล (UAT) | ปรเมศวร์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | เตรียม Environment สำหรับ Deploy | ปรเมศวร์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| As a driver, I want to add additional charges when a passenger want to bring more items with them or have a certain request | UX/UI Design + frontend | พงศ์สุพัฒน์ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | ออกแบบextraLuggageFee สำหรับเพิ่มการรับข้อมูลตัวเลือกในกรณีมีสัมภาระพิเศษ | พงศ์สุพัฒน์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | ออกแบบ Test Scenarios และ Test Cases | พงศ์สุพัฒน์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | เขียนRobot Framework สำหรับเทส additional charges | พงศ์สุพัฒน์ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5
|  | API Testing | พงศ์สุพัฒน์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1
|  | ทดสอบการทำงานและบันทึกผล (UAT) | พงศ์สุพัฒน์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | เตรียม Environment สำหรับ Deploy | พงศ์สุพัฒน์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| As an admin, I want to export a chat log of particular users to support investigation when there is an official request from an authorized personnel. | UX/UI Design + frontend | ตติยา,ภัทราวดี | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | ออกแบบฐานข้อมูล Log | ตติยา,ภัทราวดี | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | ออกแบบ Test Scenarios และ Test Cases | ตติยา,ภัทราวดี | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1
|  | เขียน Robot Framework สำหรับเทส export-chat-log | ตติยา,ภัทราวดี | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5
|  | API Testing | ตติยา,ภัทราวดี | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1
|  | ทดสอบการทำงานและบันทึกผล (UAT) | ตติยา,ภัทราวดี | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | เตรียม Environment สำหรับ Deploy | ตติยา,ภัทราวดี | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be a part of this community. | UX/UI Design + frontend | ปรเมศวร์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | ออกแบบฐานข้อมูล User | ปรเมศวร์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | ออกแบบ Test Scenarios และ Test Cases | ปรเมศวร์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | เขียน Robot Framework สำหรับเทส delete-account | ปรเมศวร์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | API Testing | ปรเมศวร์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | ทดสอบการทำงานและบันทึกผล (UAT) | ปรเมศวร์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | เตรียม Environment สำหรับ Deploy | ปรเมศวร์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Post-Producttion | Deploy Frontend & Backend | ตติยา,พงศ์สุพัฒน์,ปรเมศวร์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2
|  | แก้ไข Adape Blueprint | อมลธิรา,ภัทราวดี,จักรพรรดิ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  | จัดทำเอกสาร User Manual | อมลธิรา,ภัทราวดี,จักรพรรดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | Test Report | อมลธิรา,ตติยา,พงศ์สุพัฒน์,ปรเมศวร์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
|  | จัดทำเอกสาร Change log | อมลธิรา,ภัทราวดี,จักรพรรดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | จัดทำSprint Backlog | จักรพรรดิ์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2
|  | AI Declearation | ทุกคน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1