## Sheet1
Test Summary Report
Report Date(dd-mm-yy) |  |  | 2026-03-17 |  |  |  | version: | 1
Test Information
Project Name: |  | PaiNamNaeWebApp |  |  | Project ID: | Sprint-3
Start Date(dd-mm-yy:) |  | 2026-03-12 |  |  | End Date: | 2026-03-18
System/Module Name: |  | 7(Extra Luggage) 10(Chat) 12(NearbyAlert) 16(Delete Account)
Test Specification Version: |  | v1.0 | [7 empty] | Summary
Testers: | 1.นายพงศ์สุพัฒน์ เดิมพันธ์
2.นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี
Taster's comments:
Test Summary
No. of Test Cases in Test Specification Document: | [8 empty] | case(s)
Test Type | [6 empty] | UAT | API
Planned: | [5 empty] | No. of Test Cases | 43 | 64 | case(s)
Actual: | [6 empty] | 43 | 64 | case(s)
Passed | [6 empty] | 43 | 60 | case(s)
Failed | [6 empty] | 0 | 2 | case(s)
Total= | [6 empty] | 107 |  | case(s)
UAT Test Case
TC ID | Module | Scenario |  | Expected Result |  | Actual Result |  | Status
PBL-Item-16
UAT-DEL-001 | Delete Account | Delete Account With Wrong Email |  | Cannot delete |  | Cannot delete |  | Pass
UAT-DEL-002 | Delete Account | Delete Account With Correct Email |  | delete account |  | Account deleted successfully |  | Pass
UAT-DEL-003 | Delete Account | Cannot Log in After Account Deletion |  | Cannot delete |  | Cannot delete |  | Pass
UAT-DEL-004 | Delete Account | Delete Account With Related Record |  | delete account |  | ลบ Booking / Vehicle / Route / Notification ลบ User สำเร็จ Log "ลบถาวรสำเร็จทั้งหมด 1 บัญชี" |  | Pass
UAT-DEL-005 | Delete Account | Delete Many Account |  | Delete Many Account With Related Record |  | ลบ Releted Record ทั้งหมด ลบ User 3 คน |  | Pass
UAT-DEL-006 | Delete Account | No Account Delete |  | Log " ไม่พบบัญชีที่ครบกำหนดลบ + จบ job" |  | Log " ไม่พบบัญชีที่ครบกำหนดลบ + จบ job" |  | Pass
UAT-DEL-007 | Delete Account | Delete Account |  | Cannot delete |  | Cannot delete |  | Pass
PBL-Item-7
UAT-LUG-001 | Extra Luggage | The route does not allow Extra Luggage; the option should not be displayed. |  | ไม่เห็น section “มีสัมภาระเกินปกติ” และไม่มี radio ให้เลือกขนาด |  | 400 ระบบแจ้งว่าเส้นทาง ไม่รองรับสัมภาระเกิน |  | Pass
UAT-LUG-002 | Extra Luggage | Route MEDIUM only allows the selection of MEDIUM. |  | เห็นเฉพาะ MEDIUM (ไม่มี LARGE/EXTRA_LARGE) |  | 201 จองสำเร็จ type=MEDIUM, fee=50 |  | Pass
UAT-LUG-003 | Extra Luggage | Booking for MEDIUM was successful and the correct fee was charged. |  | จองสำเร็จ, ใน booking เก็บ extraLuggageSelected=true, extraLuggageType=MEDIUM, extraLuggageFee=50 |  | 201 และบันทึกข้อมูลสัมภาระเกินเป็น extraLuggageSelected=true, extraLuggageType='LARGE', extraLuggageFee=100 |  | Pass
UAT-LUG-004 | Extra Luggage | Route EXTRA_LARGE requires selecting EXTRA_LARGE. |  | เลือก EXTRA_LARGE ได้ และจองสำเร็จพร้อม fee=120 |  | จองได้สำเร็จ 201, ได้ type=EXTRA_LARGE, fee=120 |  | Pass
UAT-LUG-005 | Extra Luggage | Validation: Selecting baggage but not choosing a type will result in rejection. |  | ระบบตอบ 400 Bad Request พร้อมข้อความให้เลือกประเภทสัมภาระ |  | 400 validation error ถูกต้อง |  | Pass
UAT-LUG-006 | Extra Luggage | The driver sees the baggage details in the booking request. |  | ระบบตอบ 400 Bad Request |  | API ตอบ 400 validation error ถูกต้อง |  | Pass
UAT-LUG-007 | Extra Luggage | The driver sees the baggage details in the booking request. |  | Driver เห็นประเภทสัมภาระและค่าบริการเพิ่มในรายการคำขอ |  | หน้าคำขอจองของคนขับแสดงข้อมูลสัมภาระ เพิ่มเติมครบถ้วน ได้แก่ ประเภทสัมภาระ (LARGE) และค่าบริการเพิ่ม 100 บาท พร้อมยอดราคารวมที่รวมค่า extra luggage แล้ว |  | Pass
UAT-LUG-008 | Extra Luggage | The driver confirmed the request for extra luggage. |  | สถานะเป็น CONFIRMED และข้อมูลสัมภาระยังถูกต้องในรายละเอียดทริป |  | คนขับยืนยันคำขอจองสำเร็จ ระบบอัปเดตสถานะเป็น CONFIRMED (200), หน้าแสดงสถานะ "ยืนยันแล้ว" และมีข้อความ "ยืนยันคำขอแล้ว" |  | Pass
UAT-LUG-009 | Extra Luggage | The driver declined the request for extra luggage. |  | สถานะเป็น REJECTED |  | คนขับปฏิเสธคำขอจองสำเร็จ ระบบอัปเดตสถานะเป็น REJECTED (200), หน้าแสดงสถานะ "ปฏิเสธ", คืนที่นั่งกลับให้เส้นทาง และมีข้อความ "ปฏิเสธคำขอแล้ว" |  | Pass
UAT-LUG-010 | Extra Luggage | After modifying the route and disabling the Extra Luggage function, this should take effect on the FindTrip page. |  | route นั้นไม่แสดงตัวเลือกสัมภาระเกินอีก |  | แก้ไขเส้นทางสำเร็จ (200) โดยตั้ง allowExtraLuggage=false และระบบเคลียร์ maxExtraLuggageType เป็น null อัตโนมัติ จากนั้นหน้า FindTrip ของเส้นทางนี้ ไม่แสดงส่วน "มีสัมภาระเกินปกติ" |  | Pass
PBL-Item-10
UAT-CHAT-001 | Chat | Passenger Open Chat From Booking |  | ผู้โดยสารเปิดแชทจากหน้า myTrip (แท็บยืนยันแล้ว) ตรวจสอบว่า Chat Widget ปรากฏ |  | ผู้โดยสารเปิดแชทจากหน้า myTrip (แท็บยืนยันแล้ว) ตรวจสอบว่า Chat Widget ปรากฏ |  | Pass
UAT-CHAT-002 | Chat | Passenger Start Chat And Send Message |  | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความแล้วกดส่ง ตรวจสอบว่าข้อความปรากฏในแชท |  | ผู้โดยสารเปิดแชทจากหน้า myTrip (แท็บยืนยันแล้ว) ตรวจสอบว่า Chat Widget ปรากฏ |  | Pass
UAT-CHAT-003 | Chat | Passenger Uses Quick Reply |  | ผู้โดยสารกดปุ่ม Quick Reply → ข้อความถูกส่งสำเร็จ ข้อความที่ส่งไป : "รออยู่ที่จุดนัดพบ" |  | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความแล้วกดส่ง ตรวจสอบว่าข้อความปรากฏในแชท |  | Pass
UAT-CHAT-004 | Chat | Passenger Minimizes And Maximizes Chat |  | คลิก Header เพื่อย่อ Chat Widget → ตรวจสอบสถานะ minimized → คลิกเปิดกลับ id:chat-widget-minimized = visible id:chat-header-maximized = not visible id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = visible |  | ผู้โดยสารกดปุ่ม Quick Reply → ข้อความถูกส่งสำเร็จ ข้อความที่ส่งไป : "รออยู่ที่จุดนัดพบ" |  | Pass
UAT-CHAT-005 | Chat | Passenger Closes Chat Widget |  | ผู้โดยสารกดปุ่ม Close (X) → Chat Widget หายไป id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = not visible |  | คลิก Header เพื่อย่อ Chat Widget → ตรวจสอบสถานะ minimized → คลิกเปิดกลับ id:chat-widget-minimized = visible id:chat-header-maximized = not visible id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = visible |  | Pass
UAT-CHAT-006 | Chat | Passenger Verifies Attachment Menu |  | หลังจากกดปุ่ม + เปิดเมนูแนบ → ตรวจสอบว่ามีตัวเลือก "รูปภาพ" และ "ตำแหน่งที่ตั้ง" Wait Until Page Contains "รูปภาพ" Wait Until Page Contains "ตำแหน่งที่ตั้ง" |  | ผู้โดยสารกดปุ่ม Close (X) → Chat Widget หายไป id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = not visible |  | Pass
UAT-CHAT-007 | Chat | Driver Verifies Latest Message Notification |  | ไปที่หน้าประวัติการแชท → ตรวจสอบว่าแชทล่าสุดแสดงข้อความจากผู้โดยสารถูกต้อง (รออยู่ที่จุดนัดพบ) → ข้อความถูกส่ง |  | หลังจากกดปุ่ม + เปิดเมนูแนบ → ตรวจสอบว่ามีตัวเลือก "รูปภาพ" และ "ตำแหน่งที่ตั้ง" Wait Until Page Contains "รูปภาพ" Wait Until Page Contains "ตำแหน่งที่ตั้ง" |  | Pass
UAT-CHAT-008 | Chat | Driver Receives Message And Replies |  | คนขับเปิดหน้าประวัติแชท → เข้าห้องแชทของ booking ที่ระบุ → ส่งข้อความตอบกลับ : "รับทราบครับ เจอกันที่จุดนัดพบนะครับ" → ข้อความถูกส่ง |  | ไปที่หน้าประวัติการแชท → ตรวจสอบว่าแชทล่าสุดแสดงข้อความจากผู้โดยสารถูกต้อง (รออยู่ที่จุดนัดพบ) → ข้อความถูกส่ง |  | Pass
UAT-CHAT-009 | Chat | Driver Uses Quick Reply |  | คนขับกดปุ่ม Quick Reply ( "ใกล้ถึงแล้ว") → ข้อความถูกส่ง |  | คนขับกดปุ่ม Quick Reply ( "ใกล้ถึงแล้ว") → ข้อความถูกส่ง |  | Pass
UAT-CHAT-010 | Chat | Chat History Page Displays Rooms |  | เปิดหน้า /chats → มีรายการห้องแชทปรากฏ → แสดงชื่อผู้ร่วมสนทนา |  | เปิดหน้า /chats → มีรายการห้องแชทปรากฏ → แสดงชื่อผู้ร่วมสนทนา |  | Pass
UAT-CHAT-011-1 | Chat | Passenger Sees Security Warning When |  | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความที่มีคำ sensitive (เช่น "เบอร์โทร") → แถบแจ้งเตือนสีส้มปรากฏ |  | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความที่มีคำ sensitive (เช่น "เบอร์โทร") → แถบแจ้งเตือนสีส้มปรากฏ |  | Pass
UAT-CHAT-011-2 | Chat | Security Warning Appears For Address ID Keyword |  | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความที่มีคำ sensitive (เช่น "08","06","09") → แถบแจ้งเตือนสีส้มปรากฏ |  | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความที่มีคำ sensitive (เช่น "08","06","09") → แถบแจ้งเตือนสีส้มปรากฏ |  | Pass
UAT-CHAT-011-3 | Chat | Security Warning Appears For Address ID Keyword |  | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความที่มีคำ sensitive (เช่น "ที่อยู่") → แถบแจ้งเตือนสีส้มปรากฏ |  | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความที่มีคำ sensitive (เช่น "ที่อยู่") → แถบแจ้งเตือนสีส้มปรากฏ |  | Pass
UAT-CHAT-011-4 | Chat | Security Warning Does Not Appear For Normal Text |  | ส่งข้อความทั่วไปที่ไม่มี sensitive keyword → แถบแจ้งเตือนไม่ปรากฏ |  | ส่งข้อความทั่วไปที่ไม่มี sensitive keyword → แถบแจ้งเตือนไม่ปรากฏ |  | Pass
UAT-CHAT-011-5 | Chat | Security Warning Appears When Location Is Shared |  | กดส่งตำแหน่ง → แถบแจ้งเตือนความปลอดภัย ปรากฏหลังส่ง |  | กดส่งตำแหน่ง → แถบแจ้งเตือนความปลอดภัย ปรากฏหลังส่ง |  | Pass
UAT-CHAT-012-1 | Chat | Read Status Shows Single Checkmark For Sent Message |  | ผู้โดยสารส่งข้อความ → เห็น Checkmark เดียว (ส่งสำเร็จ แต่ยังไม่ถูกอ่าน) |  | ผู้โดยสารส่งข้อความ → เห็น Checkmark เดียว (ส่งสำเร็จ แต่ยังไม่ถูกอ่าน) |  | Pass
UAT-CHAT-012-2 | Chat | Unread Badge Appears When Passenger Has Unread Messages |  | คนขับส่งข้อความ → ผู้โดยสารที่ยังไม่เปิดดูจะเห็น badge unread บน navbar |  | คนขับส่งข้อความ → ผู้โดยสารที่ยังไม่เปิดดูจะเห็น badge unread บน navbar |  | Pass
UAT-CHAT-013-1 | Chat | Passenger Can Delete Own Message |  | ผู้โดยสาร Hover ที่ข้อความตัวเองแล้วกดปุ่มถังขยะ → ข้อความแสดงว่าถูกลบ |  | ผู้โดยสาร Hover ที่ข้อความตัวเองแล้วกดปุ่มถังขยะ → ข้อความแสดงว่าถูกลบ |  | Pass
UAT-CHAT-013-2 | Chat | Passenger Can Delete Own Message |  | ผู้โดยสารไม่ Hover ข้อความ → ปุ่มลบข้อความไม่ปรากฎ |  | ผู้โดยสารไม่ Hover ข้อความ → ปุ่มลบข้อความไม่ปรากฎ |  | Pass
UAT-CHAT-013-3 | Chat | Deleted Message Shows Placeholder To Driver |  | เมื่อผู้โดยสารลบข้อความ คนขับจะเห็น "ข้อความนี้ถูกลบแล้ว" แทนข้อความเดิม |  | เมื่อผู้โดยสารลบข้อความ คนขับจะเห็น "ข้อความนี้ถูกลบแล้ว" แทนข้อความเดิม |  | Pass
PBL-Item-12
UAT-NEAR-001 | NearbyAlert | Driver Hub Shows Active Route List |  | คนขับเปิดแอป → Driver Hub ลอยตัว แสดงเส้นทางที่กำลังดำเนินการวันนี้ |  | คนขับเปิดแอป → Driver Hub ลอยตัว แสดงเส้นทางที่กำลังดำเนินการวันนี้ |  | Pass
UAT-NEAR-002 | NearbyAlert | Nearby Alert Button Enabled After Refresh |  | หน้าเส้นทางของฉัน → กดปุ่ม Refresh → ปุ่ม "แจ้งใกล้ถึง" ถูก enabled |  | หน้าเส้นทางของฉัน → กดปุ่ม Refresh → ปุ่ม "แจ้งใกล้ถึง" ถูก enabled |  | Pass
UAT-NEAR-003 | NearbyAlert | Driver Sends Nearby Alert Successfully |  | คนขับกดปุ่ม "แจ้งใกล้ถึง" → Toast แสดงสำเร็จ |  | คนขับกดปุ่ม "แจ้งใกล้ถึง" → Toast แสดงสำเร็จ |  | Pass
UAT-NEAR-004 | NearbyAlert | Driver Sends Nearby Alert From Driver Hub |  | คนขับกดแจ้งใกล้ถึงจาก Driver Hub → Toast แสดงสำเร็จ |  | คนขับกดแจ้งใกล้ถึงจาก Driver Hub → Toast แสดงสำเร็จ |  | Pass
UAT-NEAR-005 | NearbyAlert | Driver Can Collapse And Expand Route In Driver Hub |  | ใน Driver Hub → กดปุ่มย่อ/ขยายในแต่ละเส้นทาง → รายการผู้โดยสารหายและกลับมา |  | ใน Driver Hub → กดปุ่มย่อ/ขยายในแต่ละเส้นทาง → รายการผู้โดยสารหายและกลับมา |  | Pass
UAT-NEAR-006 | NearbyAlert | Passenger Receives Near Arrival Notification |  | หลังจากคนขับส่ง Nearby Alert → ผู้โดยสารเปิดแอปและเห็นการแจ้งเตือน |  | หลังจากคนขับส่ง Nearby Alert → ผู้โดยสารเปิดแอปและเห็นการแจ้งเตือน |  | Pass
API Test
API ID | Endpoint | Method | Scenario | Expected Status |  | Actual Status | Response Time |  | Result
TC-DELETE-01 | /api/users/delete-account | POST | delete account | 202 Accepted |  | 202 Accepted | 32ms |  | Pass
TC-DELETE-02 | /api/users/delete-account | POST | delete account | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 32ms |  | Pass
TC-DELETE-03 | /api/users/delete-account | POST | delete account | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 32ms |  | Pass
TC-CHAT-001 | /api/users/delete-account | POST | Chat | 202 Accepted |  | 202 Accepted | 32ms |  | Pass
TC-CHAT-002 | /api/users/delete-account | POST | Chat | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 32ms |  | Pass
TC-CHAT-003 | /api/users/delete-account | POST | Chat | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 32ms |  | Pass
TC-LUG-001 | /api/bookings | POST | Extra Luggage | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 28ms |  | Pass
TC-LUG-002 | /api/bookings | POST | Extra Luggage | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 25ms |  | Pass
TC-LUG-003 | /api/bookings | POST | Extra Luggage | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 32ms |  | Pass
TC-LUG-004 | /api/bookings | POST | Extra Luggage | 201 Accepted |  | 400 Bad Request | 28ms |  | Pass
TC-LUG-005 | /api/bookings | POST | Extra Luggage | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 25ms |  | Pass
TC-LUG-006 | /api/bookings | POST | Extra Luggage | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 32ms |  | Pass
TC-LUG-007 | /api/bookings/{id} | GET | Extra Luggage | 200 Accepted |  | 400 create failed | 28ms |  | FAIL
TC-LUG-008 | /api/bookings/{id}/status | PATCH | Extra Luggage | 200 Accepted |  | SKIP | 25ms |  | SKIP
TC-LUG-007 | /api/bookings/{id} | GET | Extra Luggage | 200 Accepted |  | 400 create failed | 28ms |  | FAIL
TC-LUG-008 | /api/bookings/{id}/status | PATCH | Extra Luggage | 200 Accepted |  | SKIP | 25ms |  | SKIP
TC-CHAT-01-01 | /api/chats/booking/{booking_id} | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 10ms |  | Pass
TC-CHAT-01-02 | /api/chats/booking/{booking_id} | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 46ms |  | Pass
TC-CHAT-01-03 | /api/chats/booking/{booking_id} | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 1ms |  | Pass
TC-CHAT-01-04 | /api/chats/booking/{booking_id} | GET | Chat | 401 Unauthorized |  | 401 Unauthorized | 1ms |  | Pass
TC-CHAT-01-05 | /api/chats/booking/{booking_id} | GET | Chat | 404 Not Found |  | 404 Not Found | 3ms |  | Pass
TC-CHAT-02-01 | /api/chats/history | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 24ms |  | Pass
TC-CHAT-02-02 | /api/chats/history | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 9ms |  | Pass
TC-CHAT-02-03 | /api/chats/history | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 10ms |  | Pass
TC-CHAT-03-01 | /api/chats/history | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 8ms |  | Pass
TC-CHAT-03-02 | /api/chats/history | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 4ms |  | Pass
TC-CHAT-03-03 | /api/chats/{room_id} /messages | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 2ms |  | Pass
TC-CHAT-04-01 | /api/chats/{room_id} /messages | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 6ms |  | Pass
TC-CHAT-04-02 | /api/chats/{room_id} /messages | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 4ms |  | Pass
TC-CHAT-04-03 | /api/chats/{room_id} /messages | GET | Chat | Message Match |  | Message Match | 6ms |  | Pass
TC-CHAT-04-04 | /api/chats/{room_id} /messages | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 4ms |  | Pass
TC-CHAT-04B-01 | /api/chats/history | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 4ms |  | Pass
TC-CHAT-04B-02 | /api/chats/{room_id} /messages/image | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 3ms |  | Pass
TC-CHAT-04B-03 | /api/chats/{room_id} /messages/image | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 6ms |  | Pass
TC-CHAT-04B-04 | /api/chats/{room_id} /messages/image | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 3ms |  | Pass
TC-CHAT-04B-05 | /api/chats/{room_id} /messages/image | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 19ms |  | Pass
TC-CHAT-05-01 | /api/chats/{room_id} /messages/image | POST | Chat | 400 or 500 error |  | 400 or 500 error | 4ms |  | Pass
TC-CHAT-05-02 | /api/chats/{room_id} /messages/image | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 3ms |  | Pass
TC-CHAT-05-03 | /api/chats/{room_id} /messages/image | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 3ms |  | Pass
TC-CHAT-05-04 | /api/chats/{room_id} /messages/image | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 14ms |  | Pass
TC-CHAT-06-01 | /api/chats/{room_id} /read | POST | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 3ms |  | Pass
TC-CHAT-06-02 | /api/chats/history | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 8ms |  | Pass
TC-CHAT-06-03 | /api/chats/{room_id} /read | POST | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 2ms |  | Pass
TC-CHAT-06-04 | /api/chats/{chat_room_id} /messages | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 6ms |  | Pass
TC-CHAT-07-01 | /api/chats/{chat_room_id} /messages | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 19ms |  | Pass
TC-CHAT-07-02 | /api/chats/{chat_room_id} /messages | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 28ms |  | Pass
TC-CHAT-07-03 | /api/chats/{chat_room_id} /messages | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 2ms |  | Pass
TC-CHAT-07-04 | /api/chats/{chat_room_id} /messages | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 24ms |  | Pass
TC-CHAT-07-05 | /api/chats/{chat_room_id} /messages | POST | Chat | 201 Accepted |  | 201 Accepted | 3ms |  | Pass
TC-CHAT-08-01 | /api/chats/messages/{deletable_message_id} | DELETE | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 28ms |  | Pass
TC-CHAT-08-02 | /api/chats/{chat_room_id} /messages | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 6ms |  | Pass
TC-CHAT-08-03 | /api/chats/{chat_room_id} /messages | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 24ms |  | Pass
TC-CHAT-08-04 | /api/chats/{chat_room_id} /messages | POST | Chat | 403 Forbidden |  | 403 Forbidden | 14ms |  | Pass
TC-CHAT-08-05 | /api/chats/ /messages/nonexistent_msg_id_xyz | DELETE | Chat | 404 Not Found |  | 404 Not Found | 28ms |  | Pass
TC-CHAT-08-06 | /api/chats/messages/{deletable_message_id} | DELETE | Chat | 401 Unauthorized |  | 401 Unauthorized | 10ms |  | Pass
TC-CHAT-08-07 | /api/chats/history | GET | Chat | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 2ms |  | Pass
TC-NEAR-01-01 | /api/routes/{route_id}/nearby-alert | POST | NearbyAlert | 401 Unauthorized |  | 401 Unauthorized | 28ms |  | Pass
TC-NEAR-01-02 | /api/routes/{route_id}/nearby-alert | POST | NearbyAlert | 401 Unauthorized |  | 401 Unauthorized | 6ms |  | Pass
TC-NEAR-01-03 | /api/routes/nonexistent_route/nearby-alert | POST | NearbyAlert | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 10ms |  | Pass
TC-NEAR-02-01 | /api/routes/{route_id}/nearby-alert | POST | NearbyAlert | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 14ms |  | Pass
TC-NEAR-02-02 | /api/routes/{route_id}/nearby-alert | POST | NearbyAlert | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 8ms |  | Pass
TC-NEAR-02-03 | /api/routes/{route_id}/nearby-alert | POST | NearbyAlert | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 6ms |  | Pass
TC-NEAR-03-01 | /api/routes/{route_id}/nearby-alert | POST | NearbyAlert | 200 Accepted |  | 200 Accepted | 19ms |  | Pass
TC-NEAR-03-02 | /api/routes/{route_id}/nearby-alert | POST | NearbyAlert | 400 Bad Request |  | 400 Bad Request | 8ms |  | Pass
Defect Summary
No. of Defect Found: | [6 empty] | 0
Severity Levels
Low(1) | [6 empty] | 0
Medium(2) | [6 empty] | 0
High(3) | [6 empty] | 0
Critical(4) | [6 empty] | 0
Note:
Effort Summary
Designingthe Test: | 3 | [5 empty] | Person-hours
Test setup: | 1 | [5 empty] | Person-hours
Test Execution: | 3 | [5 empty] | Person-hours
Test Analysis and Report: | 5 | [5 empty] | Person-hours
Total Test Efforts: | 12 | [5 empty] | Person-hours
AverageTime Spend: | N/A | [5 empty] | Hours/defect
Meaning
Severity Level |  | Impact |  | Description
1 |  | Low |  | UI issue / cosmetic issue
2 |  | Medium |  | Feature works incorrectly
3 |  | High |  | Core function affected
4 |  | Critical |  | System crash
Meaning
Priority Level |  | Impact |  | Description
1 |  | Low |  | Fix when time permits
2 |  | Medium |  | Should be fixed soon
3 |  | High |  | Must fix before release
4 |  | Critical |  | Immediate fix required