## UAT-001
Test Scenario ID: | UAT-001 |  |  | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | ลบบัญชีผู้ใช้งาน |  |  | Tested by: | นายพงศ์สุพัฒน์ เดิมพันธ์ นางสาวอมลธิรา เขาวงษ์ นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี
UAT Name: | Sprint1-Software Engineerng |  |  | Version: | v.1.0
Module: | Account Deletion |  |  | Date of Test: | 26/2/2026
Pre-requisite: | ต้องมีบัญชี
Desription: |  | เมื่อเข้าสู่ระบบและไปยังหน้าลบบัญชี(delete-account)โดยกรอกข้อมูลที่ช่องยืนยันอีเมล เมื่อกดปุ่มลบบัญชี ระบบแสดงข้อความ"คำขอลบบัญชีสำเร็จ" ระบบออกจากะบบอัตโนมัติ(Logout) ไม่สารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลเดิมได้อีก
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result(Pass/Fail) | Remark
1 | Delete Account With Wrong Email ลบบัญชีด้วยอีเมลที่ไม่ถูกต้อง : 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "Test_Email" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "Test_Password" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/profile/delete-account 6.กรอกข้อมูลที่ช่อง DELETE_EMAIL_INPUT = " not-match@example.com" 7.กดปุ่ม "Delete Button" | ไม่สามารถลบบัญชีได้ มีแจ้งเตือนที่หน้าบัญชีผู้ใช้ ว่าอีเมลไม่ถูกต้อง | ไม่สามารถลบบัญชีได้ มีแจ้งเตือนที่หน้าบัญชีผู้ใช้ ว่าอีเมลไม่ถูกต้อง | Pass
2 | Delete Account With Correct Emailลบบัญชีด้วยอีเมลที่ถูกต้อง: 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "Test_Email" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "Test_Password" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/profile/delete-account 6.กรอกข้อมูลที่ช่อง DELETE_EMAIL_INPUT = " not-match@example.com" 7.กดปุ่ม "Delete Button" | สามารถลบบัญชีได้สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ"คำขอลบบัญชีสำเร็จ" ระบบออกจากะบบอัตโนมัติ(Logout) ไม่สารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลเดิมได้อีก | สามารถลบบัญชีได้สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ"คำขอลบบัญชีสำเร็จ" ระบบออกจากะบบอัตโนมัติ(Logout) ไม่สารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลเดิมได้อีก | Pass
3 | Cannot Log In After Account Deletion ลบบัญชีแล้วไม่สามารถ login ได้: 2.กรอกข้อมูลที่เคยลบไปแล้วที่ช่อง username or email = "Test_Email" 3.กรอกข้อมูลที่เคยลบไปแล้วที่ช่อง password = "Test_Password" 4.กดปุ่ม "Login" | หน้า login แสดงข้อความ "เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ" | หน้า login แสดงข้อความ "เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ" | Pass

## UAT-002
Test Scenario ID: | UAT-002 |  |  | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | ลบบัญชีผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล |  |  | Tested by: | นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี
UAT Name: | Sprint2-Software Engineerng |  |  | Version: | v.1.0
Module: | Account Deletion |  |  | Date of Test: | 26/2/2026
Pre-requisite: | ต้องมีบัญชี
Desription: |  | ทดสอบการลบบัญชีจากฐานข้อมูล โดยกำหนดให้มีการลบข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป 90 วัน และกรณีอื่นๆ
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result(Pass/Fail) | Remark
1 | Delete Account With Related Record ลบบัญชีที่มีข้อมูลอื่นๆเก็บอยู่ด้วยใน database (Booking , Vehicleและอื่นๆ) | ลบ Booking / Vehicle / Route / Notification ลบ User สำเร็จ Log "ลบถาวรสำเร็จทั้งหมด 1 บัญชี" | ลบ Booking / Vehicle / Route / Notification ลบ User สำเร็จ Log "ลบถาวรสำเร็จทั้งหมด 1 บัญชี" | Pass
2 | Delete Many Account ลบผู้ใช้หลายบัญชีพร้อมกัน User1,User2,User3 : Deleted At > 90 วัน , isActive=false | ลบ Releted Record ทั้งหมด ลบ User 3 คน | ลบ Releted Record ทั้งหมด ลบ User 3 คน | Pass
3 | No Account Delete ไม่มีผู้ใช้ที่ถึงกำหนดลบ : Deleted At < 90 วัน | Log " ไม่พบบัญชีที่ครบกำหนดลบ + จบ job" | Log " ไม่พบบัญชีที่ครบกำหนดลบ + จบ job" | Pass
4 | Delete Account But isActivate=true ลบบัญชีผู้ใช้ที่มี request Deleted At > 90 วัน แต่ isActivate=true : DeletedAt = 200 , isActivate=true | บัญชีไม่ถูกลบ | บัญชีไม่ถูกลบ | Pass

## UAT-003
Test Scenario ID: | UAT-003 |  |  | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | แชทระหว่าง Driver กับ Passenger |  |  | Tested by: | นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี
UAT Name: | Sprint2-Software Engineerng |  |  | Version: | v.1.0
Module: | Chat |  |  | Date of Test: | 2026-01-03
Pre-requisite: | ต้องมีบัญชีใน role ของ Driver และ Passenger และมีการ ConfirmBooking
Desription: |  | ทดสอบระบบแชทระหว่าง Driver และ Passenger โดยมีการทดสอบการเชื่อมต่อห้องแชทและทดสอบการส่งข้อความ ส่งรูปภาพและสถานที่ และการเปิด Widget หน้าต่างเมนู การย่อขยาย
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result(Pass/Fail) | Remark
TC-01 | Passenger Open Chat From Booking 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "test99@test.com" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "00000000" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/myTrip 6.กดปุ่ม "แชทกับผู้ขับ" จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} | ผู้โดยสารเปิดแชทจากหน้า myTrip (แท็บยืนยันแล้ว) ตรวจสอบว่า Chat Widget ปรากฏ | ผู้โดยสารเปิดแชทจากหน้า myTrip (แท็บยืนยันแล้ว) ตรวจสอบว่า Chat Widget ปรากฏ | Pass
TC-02 | Passenger Start Chat And Send Message 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "test99@test.com" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "00000000" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/myTrip 6.กดปุ่ม "แชทกับผู้ขับ" จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ส่งข้อความ "สวัสดีครับ รบกวนสอบถามจุดนัดพบครับ" | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความแล้วกดส่ง ตรวจสอบว่าข้อความปรากฏในแชท | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความแล้วกดส่ง ตรวจสอบว่าข้อความปรากฏในแชท | Pass
TC-03 | Passenger Uses Quick Reply 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "test99@test.com" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "00000000" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/myTrip 6.กดปุ่ม "แชทกับผู้ขับ" จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.กดปุ่ม Quick Reply : " รออยู่ที่จุดนัดพบ" | ผู้โดยสารกดปุ่ม Quick Reply → ข้อความถูกส่งสำเร็จ ข้อความที่ส่งไป : "รออยู่ที่จุดนัดพบ" | ผู้โดยสารกดปุ่ม Quick Reply → ข้อความถูกส่งสำเร็จ ข้อความที่ส่งไป : "รออยู่ที่จุดนัดพบ" | Pass
TC-04 | Passenger Minimizes And Maximizes Chat 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "test99@test.com" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "00000000" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/myTrip 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.กดย่อ Chat 8.กดขยาย Chat | คลิก Header เพื่อย่อ Chat Widget → ตรวจสอบสถานะ minimized → คลิกเปิดกลับ id:chat-widget-minimized = visible id:chat-header-maximized = not visible id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = visible | คลิก Header เพื่อย่อ Chat Widget → ตรวจสอบสถานะ minimized → คลิกเปิดกลับ id:chat-widget-minimized = visible id:chat-header-maximized = not visible id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = visible | Pass
TC-05 | Passenger Closes Chat Widget 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "test99@test.com" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "00000000" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/myTrip 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ปิด Chat Widget | ผู้โดยสารกดปุ่ม Close (X) → Chat Widget หายไป id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = not visible | ผู้โดยสารกดปุ่ม Close (X) → Chat Widget หายไป id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = not visible | Pass
TC-06 | Passenger Verifies Attachment Menu 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "test99@test.com" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "00000000" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/myTrip 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.กดปุ่ม Attach Menu 8.ปิดปุ่ม Attach Menu | หลังจากกดปุ่ม + เปิดเมนูแนบ → ตรวจสอบว่ามีตัวเลือก "รูปภาพ" และ "ตำแหน่งที่ตั้ง" Wait Until Page Contains "รูปภาพ" Wait Until Page Contains "ตำแหน่งที่ตั้ง" | หลังจากกดปุ่ม + เปิดเมนูแนบ → ตรวจสอบว่ามีตัวเลือก "รูปภาพ" และ "ตำแหน่งที่ตั้ง" Wait Until Page Contains "รูปภาพ" Wait Until Page Contains "ตำแหน่งที่ตั้ง" | Pass
TC-07 | Driver Verifies Latest Message Notification 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "test12@test.com" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "00000000" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats | ไปที่หน้าประวัติการแชท → ตรวจสอบว่าแชทล่าสุดแสดงข้อความจากผู้โดยสารถูกต้อง (รออยู่ที่จุดนัดพบ) → ข้อความถูกส่ง | ไปที่หน้าประวัติการแชท → ตรวจสอบว่าแชทล่าสุดแสดงข้อความจากผู้โดยสารถูกต้อง (รออยู่ที่จุดนัดพบ) → ข้อความถูกส่ง | Pass
TC-08 | Driver Receives Message And Replies 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "test12@test.com" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "00000000" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ส่งข้อความ " รับทราบครับ เจอกันที่จุดนัดพบนะครับ" | คนขับเปิดหน้าประวัติแชท → เข้าห้องแชทของ booking ที่ระบุ → ส่งข้อความตอบกลับ : "รับทราบครับ เจอกันที่จุดนัดพบนะครับ" → ข้อความถูกส่ง | คนขับเปิดหน้าประวัติแชท → เข้าห้องแชทของ booking ที่ระบุ → ส่งข้อความตอบกลับ : "รับทราบครับ เจอกันที่จุดนัดพบนะครับ" → ข้อความถูกส่ง | Pass
TC-09 | Driver Uses Quick Reply 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "test12@test.com" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "00000000" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.กดปุ่ม Quick Reply : " ใกล้ถึงแล้ว" | คนขับกดปุ่ม Quick Reply ( "ใกล้ถึงแล้ว") → ข้อความถูกส่ง | คนขับกดปุ่ม Quick Reply ( "ใกล้ถึงแล้ว") → ข้อความถูกส่ง | Pass
TC-10 | Chat History Page Displays Rooms 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "test12@test.com" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "00000000" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats | เปิดหน้า /chats → มีรายการห้องแชทปรากฏ → แสดงชื่อผู้ร่วมสนทนา | เปิดหน้า /chats → มีรายการห้องแชทปรากฏ → แสดงชื่อผู้ร่วมสนทนา | Pass

## UAT-004
Test Scenario ID: | UAT-004 |  |  | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | Export Chat Log Investigation |  |  | Tested by: | นางสาวภัทราวดี ส่องศรีโรจน์
UAT Name: | Sprint2-Software Engineerng |  |  | Version: | v.1.0
Module: | Investigation Management |  |  | Date of Test: | 2026-04-03
Pre-requisite: | Admin login สำเร็จ
Desription: |  | เพื่อทดสอบฟังก์ชัน Investigation Management สำหรับการ Export Chat Log
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result(Pass/Fail) | Remark
TC-01 | Admin เปิดเมนู Investigation Management 1. Login เข้าระบบ http://localhost:3001/login 2. กรอกข้อมูลช่อง username or email = "admin12" 3. กรอก password = "123456789" 4. กด Login 5. เข้าเมนู Investigation Management | ระบบแสดงรายการ Investigation | ระบบแสดง Request No, Authority, Booking ID, Period และ Action (View / Export) | Pass
TC-02 | Admin สร้างคำร้อง Export Chat Log 1. เข้าเมนู Investigation Management 2. กดปุ่ม + Chat Log Export 3. กรอกข้อมูล Authority 4. กรอก Booking ID 5. เลือก Start Date และ End Date 6. แนบ Official Document 7. กด Submit | ระบบสร้าง Investigation request สำเร็จ และแสดงใน Investigation list | ระบบสร้างคำร้องสำเร็จและแสดงใน list | Pass
TC-03 | Admin ไม่แนบ Official Document 1. เข้าเมนู Investigation Management 2. กด + Chat Log Export 3. กรอกข้อมูลครบทุกช่อง 4. ไม่แนบ Official Document 5. กด Submit | ระบบแจ้ง Validation Error Official Document is required | ระบบแจ้งเตือน Official Document required | Pass
TC-04 | Admin กรอก Start Date มากกว่า End Date 1. เข้าเมนู Investigation Management 2. กด + Chat Log Export 3. เลือก Start Date = 5 Mar 4. เลือก End Date = 1 Mar 5. กด Submit | ระบบแจ้ง Error Date Range ไม่ถูกต้อง | ระบบแจ้ง Error Date Range | Pass
TC-05 | Admin ดูรายละเอียด Investigation 1. เข้าเมนู Investigation Management 2. เลือก investigation จาก list 3. กด View | ระบบแสดงรายละเอียด Investigation | ระบบแสดง Authority, Booking ID, Date Range และ Reason | Pass
TC-06 | Admin Export Chat Log 1. เข้าเมนู Investigation Management 2. เลือก investigation 3. กด Export | ระบบสร้างไฟล์ chat log และสามารถดาวน์โหลดได้ | ระบบดาวน์โหลดไฟล์ chat log สำเร็จ | Pass
TC-07 | User ที่ไม่ใช่ Admin เข้าหน้า Investigation 1. Login ด้วย user ปกติ 2. เข้าหน้า /admin/investigations | ระบบปฏิเสธการเข้าถึง | ระบบแสดง Access Denied | Pass