## UAT-001
Test Scenario ID: | UAT-001 (PBL-Item-16) |  |  | Project ID: | Sprint-3
Test Scenario Name: | ลบบัญชีผู้ใช้งาน |  |  | Tested by: | นายพงศ์สุพัฒน์ เดิมพันธ์ นางสาวอมลธิรา เขาวงษ์ นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี
UAT Name: | Sprint3-Software Engineerng |  |  | Version: | v.1.0
Module: | Account Deletion |  |  | Date of Test: | 17/3/2026
Pre-requisite: | ต้องมีบัญชี
Desription: |  | เมื่อเข้าสู่ระบบและไปยังหน้าลบบัญชี(delete-account)โดยกรอกข้อมูลที่ช่องยืนยันอีเมล เมื่อกดปุ่มลบบัญชี ระบบแสดงข้อความ"คำขอลบบัญชีสำเร็จ" ระบบออกจากะบบอัตโนมัติ(Logout) ไม่สารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลเดิมได้อีก
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result(Pass/Fail) | Remark
1 | Delete Account With Wrong Email ลบบัญชีด้วยอีเมลที่ไม่ถูกต้อง : 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "Test_Email" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "Test_Password" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/profile/delete-account 6.กรอกข้อมูลที่ช่อง DELETE_EMAIL_INPUT = " not-match@example.com" 7.กดปุ่ม "Delete Button" | ไม่สามารถลบบัญชีได้ มีแจ้งเตือนที่หน้าบัญชีผู้ใช้ ว่าอีเมลไม่ถูกต้อง | ไม่สามารถลบบัญชีได้ มีแจ้งเตือนที่หน้าบัญชีผู้ใช้ ว่าอีเมลไม่ถูกต้อง | Pass
2 | Delete Account With Correct Emailลบบัญชีด้วยอีเมลที่ถูกต้อง: 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "Test_Email" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "Test_Password" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/profile/delete-account 6.กรอกข้อมูลที่ช่อง DELETE_EMAIL_INPUT = " not-match@example.com" 7.กดปุ่ม "Delete Button" | สามารถลบบัญชีได้สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ"คำขอลบบัญชีสำเร็จ" ระบบออกจากะบบอัตโนมัติ(Logout) ไม่สารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลเดิมได้อีก | สามารถลบบัญชีได้สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ"คำขอลบบัญชีสำเร็จ" ระบบออกจากะบบอัตโนมัติ(Logout) ไม่สารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลเดิมได้อีก | Pass
3 | Cannot Log In After Account Deletion ลบบัญชีแล้วไม่สามารถ login ได้: 2.กรอกข้อมูลที่เคยลบไปแล้วที่ช่อง username or email = "Test_Email" 3.กรอกข้อมูลที่เคยลบไปแล้วที่ช่อง password = "Test_Password" 4.กดปุ่ม "Login" | หน้า login แสดงข้อความ "เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ" | หน้า login แสดงข้อความ "เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ" | Pass
4 | User With Active Booking Cannot Delete Account 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "Test_Email_Booking" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "Test_Password" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/profile/delete-account 6.ตรวจสอบว่าปุ่มลบบัญชีถูกปิดใช้งาน | ไม่สามารถกรอกยืนยันอีเมลเพื่อลบบัญชีได้ และขึ้นแจ้งเตือนเกี่ยวกับรายการ จองที่ยังดำเนินการอยู่ | ไม่สามารถกรอกยืนยันอีเมลเพื่อลบบัญชี ได้และขึ้นแจ้งเตือนเกี่ยวกับรายการ จองที่ยังดำเนินการอยู่ | Pass

## UAT-002
Test Scenario ID: | UAT-002 (PBL-Item-16) |  |  | Project ID: | Sprint-3
Test Scenario Name: | ลบบัญชีผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล |  |  | Tested by: | นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี
UAT Name: | Sprint3-Software Engineerng |  |  | Version: | v.1.0
Module: | Account Deletion |  |  | Date of Test: | 17/3/2026
Pre-requisite: | ต้องมีบัญชี
Desription: |  | ทดสอบการลบบัญชีจากฐานข้อมูล โดยกำหนดให้มีการลบข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป 90 วัน และกรณีอื่นๆ
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result(Pass/Fail) | Remark
1 | Delete Account With Related Record ลบบัญชีที่มีข้อมูลอื่นๆเก็บอยู่ด้วยใน database (Booking , Vehicleและอื่นๆ) | ลบ Booking / Vehicle / Route / Notification ลบ User สำเร็จ Log "ลบถาวรสำเร็จทั้งหมด 1 บัญชี" | ลบ Booking / Vehicle / Route / Notification ลบ User สำเร็จ Log "ลบถาวรสำเร็จทั้งหมด 1 บัญชี" | Pass
2 | Delete Many Account With Related Record ลบผู้ใช้หลายบัญชีพร้อมกัน User1,User2,User3 : Deleted At > 90 วัน , isActive=false | ลบ Releted Record ทั้งหมด ลบ User 3 คน | ลบ Releted Record ทั้งหมด ลบ User 3 คน | Pass
3 | No Account Delete ไม่มีผู้ใช้ที่ถึงกำหนดลบ : Deleted At < 90 วัน | Log " ไม่พบบัญชีที่ครบกำหนดลบ + จบ job" | Log " ไม่พบบัญชีที่ครบกำหนดลบ + จบ job" | Pass
4 | Delete Account But isActivate=true ลบบัญชีผู้ใช้ที่มี request Deleted At > 90 วัน แต่ isActivate=true : DeletedAt = 200 , isActivate=true | บัญชีไม่ถูกลบ | บัญชีไม่ถูกลบ | Pass

## UAT-003
Test Scenario ID: | UAT-003 (PBL-Item-7) |  |  | Project ID: | Sprint-3
Test Scenario Name: | การจัดการสัมภาระเกินปกติในการจองเส้นทาง |  |  | Tested by: | นายพงศ์สุพัฒน์ เดิมพันธ์
UAT Name: | Sprint2-Software Engineerng |  |  | Version: | v.1.0
Module: | Extra Luggage |  |  | Date of Test: | 17/3/2026
Pre-requisite: | มีบัญชี Passenger และ Driver ที่ใช้งานได้
Desription: |  | ทดสอบการแสดงผลและการบันทึกข้อมูลสัมภาระเกินปกติ ตั้งแต่ฝั่งผู้โดยสารเลือกประเภทสัมภาระตอนจอง ไปจนถึงฝั่งคนขับตรวจสอบและยืนยัน/ปฏิเสธคำขอ โดยตรวจสอบค่าธรรมเนียมและสถานะให้ถูกต้อง
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result(Pass/Fail) | Remark
1 | Route ไม่เปิด Extra Luggage ต้องไม่แสดงตัวเลือก | ไม่เห็น section “มีสัมภาระเกินปกติ” และไม่มี radio ให้เลือกขนาด | 400 ระบบแจ้งว่าเส้นทาง ไม่รองรับสัมภาระเกิน | Pass
2 | Route MEDIUM ต้องเลือกได้เฉพาะ MEDIUM | เห็นเฉพาะ MEDIUM (ไม่มี LARGE/EXTRA_LARGE) | 201 จองสำเร็จ type=MEDIUM, fee=50 | Pass
3 | จอง MEDIUM สำเร็จและคิดค่าบริการถูกต้อง | จองสำเร็จ, ใน booking เก็บ extraLuggageSelected=true, extraLuggageType=MEDIUM, extraLuggageFee=50 | 201 และบันทึกข้อมูลสัมภาระเกินเป็น extraLuggageSelected=true, extraLuggageType='LARGE', extraLuggageFee=100 | Pass
4 | Route EXTRA_LARGE ต้องเลือก EXTRA_LARGE ได้ | เลือก EXTRA_LARGE ได้ และจองสำเร็จพร้อม fee=120 | จองได้สำเร็จ 201, ได้ type=EXTRA_LARGE, fee=120 | Pass
5 | Validation: เลือกสัมภาระแต่ไม่เลือกประเภท ต้องไม่ผ่าน | ระบบตอบ 400 Bad Request พร้อมข้อความให้เลือกประเภทสัมภาระ | 400 validation error ถูกต้อง | Pass
6 | Validation: ไม่เลือกสัมภาระแต่ส่งประเภทมา ต้องไม่ผ่าน | ระบบตอบ 400 Bad Request | API ตอบ 400 validation error ถูกต้อง | Pass
7 | Driver เห็นรายละเอียดสัมภาระในคำขอจอง | Driver เห็นประเภทสัมภาระและค่าบริการเพิ่มในรายการคำขอ | หน้าคำขอจองของคนขับแสดงข้อมูลสัมภาระ เพิ่มเติมครบถ้วน ได้แก่ ประเภทสัมภาระ (LARGE) และค่าบริการเพิ่ม 100 บาท พร้อมยอดราคารวมที่รวมค่า extra luggage แล้ว | Pass
8 | Driver ยืนยันคำขอที่มี Extra Luggage | สถานะเป็น CONFIRMED และข้อมูลสัมภาระยังถูกต้องในรายละเอียดทริป | คนขับยืนยันคำขอจองสำเร็จ ระบบอัปเดตสถานะเป็น CONFIRMED (200), หน้าแสดงสถานะ "ยืนยันแล้ว" และมีข้อความ "ยืนยันคำขอแล้ว" | Pass
9 | Driver ปฏิเสธคำขอที่มี Extra Luggage | สถานะเป็น REJECTED | คนขับปฏิเสธคำขอจองสำเร็จ ระบบอัปเดตสถานะเป็น REJECTED (200), หน้าแสดงสถานะ "ปฏิเสธ", คืนที่นั่งกลับให้เส้นทาง และมีข้อความ "ปฏิเสธคำขอแล้ว" | Pass
10 | แก้ไขเส้นทางแล้วปิดฟังก์ชัน Extra Luggage ต้องมีผลที่หน้า FindTrip | route นั้นไม่แสดงตัวเลือกสัมภาระเกินอีก | แก้ไขเส้นทางสำเร็จ (200) โดยตั้ง allowExtraLuggage=false และระบบเคลียร์ maxExtraLuggageType เป็น null อัตโนมัติ จากนั้นหน้า FindTrip ของเส้นทางนี้ ไม่แสดงส่วน "มีสัมภาระเกินปกติ" | Pass

## UAT-004
Test Scenario ID: | UAT-004 (PBL-Item-10) |  |  | Project ID: | Sprint-3
Test Scenario Name: | แชทระหว่าง Driver กับ Passenger |  |  | Tested by: | นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี
UAT Name: | Sprint3-Software Engineerng |  |  | Version: | v.1.0
Module: | Chat |  |  | Date of Test: | 17/3/2026
Pre-requisite: | ต้องมีบัญชีใน role ของ Driver และ Passenger และมีการ ConfirmBooking
Desription: |  | ทดสอบระบบแชทระหว่าง Driver และ Passenger โดยมีการทดสอบการเชื่อมต่อห้องแชทและทดสอบการส่งข้อความ ส่งรูปภาพและสถานที่ และการเปิด Widget หน้าต่างเมนู การย่อขยาย การตรวจจับคำที่ขัดต่อ Community Guideline&Policy และการลบข้อความ
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result(Pass/Fail) | Remark
TC-01 | Passenger Open Chat From Booking 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/myTrip 6.กดปุ่ม "แชทกับผู้ขับ" จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} | ผู้โดยสารเปิดแชทจากหน้า myTrip (แท็บยืนยันแล้ว) ตรวจสอบว่า Chat Widget ปรากฏ | ผู้โดยสารเปิดแชทจากหน้า myTrip (แท็บยืนยันแล้ว) ตรวจสอบว่า Chat Widget ปรากฏ | Pass
TC-02 | Passenger Start Chat And Send Message 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/myTrip 6.กดปุ่ม "แชทกับผู้ขับ" จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ส่งข้อความ "สวัสดีครับ รบกวนสอบถามจุดนัดพบครับ" | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความแล้วกดส่ง ตรวจสอบว่าข้อความปรากฏในแชท | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความแล้วกดส่ง ตรวจสอบว่าข้อความปรากฏในแชท | Pass
TC-03 | Passenger Uses Quick Reply 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/myTrip 6.กดปุ่ม "แชทกับผู้ขับ" จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.กดปุ่ม Quick Reply : " รออยู่ที่จุดนัดพบ" | ผู้โดยสารกดปุ่ม Quick Reply → ข้อความถูกส่งสำเร็จ ข้อความที่ส่งไป : "รออยู่ที่จุดนัดพบ" | ผู้โดยสารกดปุ่ม Quick Reply → ข้อความถูกส่งสำเร็จ ข้อความที่ส่งไป : "รออยู่ที่จุดนัดพบ" | Pass
TC-04 | Passenger Minimizes And Maximizes Chat 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/myTrip 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.กดย่อ Chat 8.กดขยาย Chat | คลิก Header เพื่อย่อ Chat Widget → ตรวจสอบสถานะ minimized → คลิกเปิดกลับ id:chat-widget-minimized = visible id:chat-header-maximized = not visible id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = visible | คลิก Header เพื่อย่อ Chat Widget → ตรวจสอบสถานะ minimized → คลิกเปิดกลับ id:chat-widget-minimized = visible id:chat-header-maximized = not visible id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = visible | Pass
TC-05 | Passenger Closes Chat Widget 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/myTrip 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ปิด Chat Widget | ผู้โดยสารกดปุ่ม Close (X) → Chat Widget หายไป id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = not visible | ผู้โดยสารกดปุ่ม Close (X) → Chat Widget หายไป id:chat-widget-minimized = not visible id:chat-header-maximized = not visible | Pass
TC-06 | Passenger Verifies Attachment Menu 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/myTrip 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.กดปุ่ม Attach Menu 8.ปิดปุ่ม Attach Menu | หลังจากกดปุ่ม + เปิดเมนูแนบ → ตรวจสอบว่ามีตัวเลือก "รูปภาพ" และ "ตำแหน่งที่ตั้ง" Wait Until Page Contains "รูปภาพ" Wait Until Page Contains "ตำแหน่งที่ตั้ง" | หลังจากกดปุ่ม + เปิดเมนูแนบ → ตรวจสอบว่ามีตัวเลือก "รูปภาพ" และ "ตำแหน่งที่ตั้ง" Wait Until Page Contains "รูปภาพ" Wait Until Page Contains "ตำแหน่งที่ตั้ง" | Pass
TC-07 | Driver Verifies Latest Message Notification 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Driver_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Driver_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats | ไปที่หน้าประวัติการแชท → ตรวจสอบว่าแชทล่าสุดแสดงข้อความจากผู้โดยสารถูกต้อง (รออยู่ที่จุดนัดพบ) → ข้อความถูกส่ง | ไปที่หน้าประวัติการแชท → ตรวจสอบว่าแชทล่าสุดแสดงข้อความจากผู้โดยสารถูกต้อง (รออยู่ที่จุดนัดพบ) → ข้อความถูกส่ง | Pass
TC-08 | Driver Receives Message And Replies 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Driver_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Driver_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ส่งข้อความ " รับทราบครับ เจอกันที่จุดนัดพบนะครับ" | คนขับเปิดหน้าประวัติแชท → เข้าห้องแชทของ booking ที่ระบุ → ส่งข้อความตอบกลับ : "รับทราบครับ เจอกันที่จุดนัดพบนะครับ" → ข้อความถูกส่ง | คนขับเปิดหน้าประวัติแชท → เข้าห้องแชทของ booking ที่ระบุ → ส่งข้อความตอบกลับ : "รับทราบครับ เจอกันที่จุดนัดพบนะครับ" → ข้อความถูกส่ง | Pass
TC-09 | Driver Uses Quick Reply 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Driver_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Driver_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.กดปุ่ม Quick Reply : " ใกล้ถึงแล้ว" | คนขับกดปุ่ม Quick Reply ( "ใกล้ถึงแล้ว") → ข้อความถูกส่ง | คนขับกดปุ่ม Quick Reply ( "ใกล้ถึงแล้ว") → ข้อความถูกส่ง | Pass
TC-10 | Chat History Page Displays Rooms 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Driver_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Driver_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats | เปิดหน้า /chats → มีรายการห้องแชทปรากฏ → แสดงชื่อผู้ร่วมสนทนา | เปิดหน้า /chats → มีรายการห้องแชทปรากฏ → แสดงชื่อผู้ร่วมสนทนา | Pass
TC-11-1 | Passenger Sees Security Warning When Sending Sensitive Keyword 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ส่งข้อความ "เบอร์โทรของฉันคือ 089-123-4567" 8.ยืนยันว่าข้อความแจ้งเตือนถูกแสดง | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความที่มีคำ sensitive (เช่น "เบอร์โทร") → แถบแจ้งเตือนสีส้มปรากฏ | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความที่มีคำ sensitive (เช่น "เบอร์โทร") → แถบแจ้งเตือนสีส้มปรากฏ | Pass
TC-11-2 | Security Warning Appears For Address ID Keyword 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ส่งข้อความ "ติดต่อฉันได้ที่ 0891234567" 8.ยืนยันว่าข้อความแจ้งเตือนถูกแสดง | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความที่มีคำ sensitive (เช่น "08","06","09") → แถบแจ้งเตือนสีส้มปรากฏ | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความที่มีคำ sensitive (เช่น "08","06","09") → แถบแจ้งเตือนสีส้มปรากฏ | Pass
TC-11-3 | Security Warning Appears For Address ID Keyword 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ส่งข้อความ "ขอที่อยู่" 8.ยืนยันว่าข้อความแจ้งเตือนถูกแสดง | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความที่มีคำ sensitive (เช่น "ที่อยู่") → แถบแจ้งเตือนสีส้มปรากฏ | ผู้โดยสารพิมพ์ข้อความที่มีคำ sensitive (เช่น "ที่อยู่") → แถบแจ้งเตือนสีส้มปรากฏ | Pass
TC-11-4 | Security Warning Does Not Appear For Normal Text 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ส่งข้อความ "สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับ" 8.ยืนยันว่าข้อความแจ้งเตือนถูกแสดง | ส่งข้อความทั่วไปที่ไม่มี sensitive keyword → แถบแจ้งเตือนไม่ปรากฏ | ส่งข้อความทั่วไปที่ไม่มี sensitive keyword → แถบแจ้งเตือนไม่ปรากฏ | Pass
TC-11-5 | Security Warning Appears When Location Is Shared 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.กดส่งโลเคชั่น 8.ยืนยันว่าข้อความแจ้งเตือนถูกแสดง | กดส่งตำแหน่ง → แถบแจ้งเตือนความปลอดภัย ปรากฏหลังส่ง | กดส่งตำแหน่ง → แถบแจ้งเตือนความปลอดภัย ปรากฏหลังส่ง | Pass
TC-12-1 | Read Status Shows Single Checkmark For Sent Message 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ส่งข้อความ "UAT-read-status-ทดสอบ" 8.ตรวจสอบว่า checkmark ถูกแสดง | ผู้โดยสารส่งข้อความ → เห็น Checkmark เดียว (ส่งสำเร็จ แต่ยังไม่ถูกอ่าน) | ผู้โดยสารส่งข้อความ → เห็น Checkmark เดียว (ส่งสำเร็จ แต่ยังไม่ถูกอ่าน) | Pass
TC-12-2 | Unread Badge Appears When Passenger Has Unread Messages 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Driver_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Driver_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ส่งข้อความ "UAT-unread-badge-ทดสอบจากคนขับ" 8.ตรวจสอบว่า checkmark ถูกแสดง | คนขับส่งข้อความ → ผู้โดยสารที่ยังไม่เปิดดูจะเห็น badge unread บน navbar | คนขับส่งข้อความ → ผู้โดยสารที่ยังไม่เปิดดูจะเห็น badge unread บน navbar | Pass
TC-13-1 | Passenger Can Delete Own Message 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ส่งข้อความ "UAT-to-delete-ข้อความที่จะลบ" 8.เลื่อนมายังแชทล่าสุด และชี้ไปที่ข้อความ 9.กด icon ถังขยะเพื่อลบข้อความและยืนยัน 10.ตรวจสอบว่าข้อความที่ถูกลบแสดงว่า "ข้อความนี้ถูกลบแล้ว" | ผู้โดยสาร Hover ที่ข้อความตัวเองแล้วกดปุ่มถังขยะ → ข้อความแสดงว่าถูกลบ | ผู้โดยสาร Hover ที่ข้อความตัวเองแล้วกดปุ่มถังขยะ → ข้อความแสดงว่าถูกลบ | Pass
TC-13-2 | Passenger Can Delete Own Message 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ส่งข้อความ "UAT-to-delete-ข้อความที่จะลบ" 8.เลื่อนมายังแชทล่าสุด และไม่ชี้ไปที่ข้อความ 9.ตรวจสอบว่า icon ถังขยะเพื่อลบข้อความไม่ปรากฎ | ผู้โดยสารไม่ Hover ข้อความ → ปุ่มลบข้อความไม่ปรากฎ | ผู้โดยสารไม่ Hover ข้อความ → ปุ่มลบข้อความไม่ปรากฎ | Pass
TC-13-3 | Deleted Message Shows Placeholder To Driver 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Driver_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Driver_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/chats 6.เปิด Chat Widget จาก ${CONFIRMED_BOOKING_ID} 7.ส่งข้อความ "UAT-to-delete-ข้อความที่จะลบ" 8.เลื่อนมายังแชทล่าสุด 9.ตรวจสอบว่าข้อความที่ถูกลบแสดงว่า "ข้อความนี้ถูกลบแล้ว" | เมื่อผู้โดยสารลบข้อความ คนขับจะเห็น "ข้อความนี้ถูกลบแล้ว" แทนข้อความเดิม | เมื่อผู้โดยสารลบข้อความ คนขับจะเห็น "ข้อความนี้ถูกลบแล้ว" แทนข้อความเดิม | Pass

## UAT-005
Test Scenario ID: | UAT-005 (PBL-Item-12) |  |  | Project ID: | Sprint-3
Test Scenario Name: | การแจ้งเตือนผู้โดยสารเมื่อคนขับใกล้ถึง |  |  | Tested by: | นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี
UAT Name: | Sprint3-Software Engineerng |  |  | Version: | v.1.0
Module: | NearbyAlert |  |  | Date of Test: | 17/3/2026
Pre-requisite: | ต้องมีบัญชีใน role ของ Driver และ Passenger และมีการ ConfirmBooking / ใน TC-06 ต้องมีการแจ้งเตือนถูกส่งเข้ามาก่อนและผู้ใช้ต้อง Allow Notification
Desription: |  | ทดสอบการแจ้งเตือนของผู้โดยสารเมื่อคนขับใกล้ถึง โดยทั้งวัดระยะทางของคนขับและผู้โดยสาร , DriverHub สำหรับคนขับเพื่อง่ายต่อการใช้งาน การแสดงผลแจ้งเตือนต่อผู้โดยสาร
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result(Pass/Fail) | Remark
TC-01 | Driver Hub Shows Active Route List 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Driver_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Driver_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.ตรวจสอบว่า Driver Hub ถูกแสดงและแสดงเส้นทางที่ กำลังดำเนินการ | คนขับเปิดแอป → Driver Hub ลอยตัว แสดงเส้นทางที่กำลังดำเนินการวันนี้ | คนขับเปิดแอป → Driver Hub ลอยตัว แสดงเส้นทางที่กำลังดำเนินการวันนี้ | Pass
TC-02 | Nearby Alert Button Enabled After Refresh 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Driver_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Driver_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.ไปที่ http://localhost:3001/myRoute → tab ("เส้นทางของฉัน" 6.ตรวจสอบว่าปุ่มแจ้งเตือนถูกปิดอยู่ 7.กดปุ่ม Refresh 8.ตรวจสอบว่าปุ่มแจ้งเตือนเปิดให้ใช้งาน | หน้าเส้นทางของฉัน → กดปุ่ม Refresh → ปุ่ม "แจ้งใกล้ถึง" ถูก enabled | หน้าเส้นทางของฉัน → กดปุ่ม Refresh → ปุ่ม "แจ้งใกล้ถึง" ถูก enabled | Pass
TC-03 | Driver Sends Nearby Alert Successfully 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Driver_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Driver_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.ไปที่ http://localhost:3001/myRoute → tab ("เส้นทางของฉัน" 6.ตรวจสอบว่าปุ่มแจ้งเตือนถูกปิดอยู่ 7.กดปุ่ม Refresh 8.ตรวจสอบว่าปุ่มแจ้งเตือนเปิดให้ใช้งาน 9.ยืนยันว่าส่งแจ้งเตือนสำเร็จ | คนขับกดปุ่ม "แจ้งใกล้ถึง" → Toast แสดงสำเร็จ | คนขับกดปุ่ม "แจ้งใกล้ถึง" → Toast แสดงสำเร็จ | Pass
TC-04 | Driver Sends Nearby Alert From Driver Hub 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Driver_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Driver_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิด Driver Hub 6.กดปุ่ม refresh ใน Driver Hub 7.กดปุ่มแจ้งเตือนใกล้ถึง | คนขับกดแจ้งใกล้ถึงจาก Driver Hub → Toast แสดงสำเร็จ | คนขับกดแจ้งใกล้ถึงจาก Driver Hub → Toast แสดงสำเร็จ | Pass
TC-05 | Driver Can Collapse And Expand Route In Driver Hub 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Driver_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Driver_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.เปิด Driver Hub 6.กดปุ่มย่อขยายในแต่ละเส้นทาง | ใน Driver Hub → กดปุ่มย่อ/ขยายในแต่ละเส้นทาง → รายการผู้โดยสารหายและกลับมา | ใน Driver Hub → กดปุ่มย่อ/ขยายในแต่ละเส้นทาง → รายการผู้โดยสารหายและกลับมา | Pass
TC-06 | Passenger Receives Near Arrival Notification 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง username or email = "${Passenger_Email}" 3.กรอกข้อมูลช่อง password = "${Passenger_Password}" 4.กดปุ่ม "Login" 5.ผู้โดยสารเห็นการแจ้งเตือน | หลังจากคนขับส่ง Nearby Alert → ผู้โดยสารเปิดแอปและเห็นการแจ้งเตือน | หลังจากคนขับส่ง Nearby Alert → ผู้โดยสารเปิดแอปและเห็นการแจ้งเตือน | Pass