## Sheet1
Sprint Backlog
Sprint NO. | Product Backlog Items | Sprint Tasts | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [5 empty] | actual | day | Estimate
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 28
1 | Pre-Producttion | ศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขในการใช้งาน | all | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27
|  | Adape Blueprint | all | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 48
| As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. | UX/UI Design + frontend | นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 78
|  | ออกแบบโครงสร้าง User ในฐานข้อมูล | นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83
|  | ออกแบบ Test Scenarios และ Test Cases | นายพงศ์สุพัฒน์ เดิมพันธ์ นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0
|  | เขียน Robot Framework สำหรับเทส delete-account | นายพงศ์สุพัฒน์ เดิมพันธ์ | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | API Testing | นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6
|  | ทดสอบการทำงานและบันทึกผล (UAT) | นางสาวอมลธิรา เขาวงษ์ | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 12
|  | เตรียม Environment สำหรับ Deploy | นางสาวตติยา บุตรเฟื้อย | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Post-Producttion | Deploy Frontend & Backend | นางสาวตติยา บุตรเฟื้อย | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 18
|  | แก้ไข Adape Blueprint | นายจักรพรรดิ ภวิจิตร นางสาวภัทราวดี ส่องศรีโรจน์ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | จัดทำเอกสาร User Manual | นางสาวภัทราวดี ส่องศรีโรจน์ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4
|  | Test Report | นางสาวอมลธิรา เขาวงษ์ | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 9
|  | จัดทำเอกสาร Change log | นางสาวภัทราวดี ส่องศรีโรจน์ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4
|  | จัดทำSprint Backlog | นางสาวอมลธิรา เขาวงษ์ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4
|  | AI Declearation | all | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4